Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Цанакский детский сад «Улыбка» общеразвивающего  вида

| СОГЛАСОВАНО Начальник РУО ______________________ МП «____» _________20____г. | УТВЕРЖДЕНА Заведующей МКДОУ «Цанакский Д/С» _______Салихова Р.С. МП Протокол педагогического совета № от « » |
| --- | --- |

Программа развития

Муниципального казенного дошкольного

образовательного учреждения

«Цанакский детский сад "Улыбка» общеразвивающего  вида

на 2016 - 2021 гг.

«Создание единой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество дошкольного образования, успешную адаптацию к школе выпускников детского сада»

2016

Оглавление

1.Паспорт программы развития на 2016-2021гг……………………………3-6

2.Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа развития………………………………………………………………6

2.1.Данные о МКДОУ…………..…………………………………..………6-14

2.2.Анализ итогов реализации предыдущей программы развития………14-25

3.Раздел 2. Основные цели и задачи программы развития, сроки и этапы ее

реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход её выполнения, система контроля реализации программы ………………25-26

4.Раздел 3. Концепция и механизм реализации программы развития……26-27

5.Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения программы развития……29

6.Приложения………………………………………………………………...31

6.1.Целевая программа:  «Качество образования»…………………….32-38

6.2.Целевая программа: «Зеленый огонек здоровья»………………….39-43

6.3.Целевая программа: «Сотрудничество с семьями воспитанников»44-47

6.4. Целевая программа: «Социальное партнерство»………………….48-51

l. Паспорт программы развития на 2016-2021гг.

| Наименование программы развития | Программа развития муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Цанакский детский сад » общеразвивающего вида на 2016–2021 гг. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы развития, дата её утверждения | Решение педагогического совета о разработке программы развития, № от « » |
| Заказчик программы развития | Педагогический совет МКДОУ «Улыбка» |
| Исполнители программы развития | Педагогический коллектив МКДОУ «Улыбка» |
| Цели и задачи программы развития | Цель: Создание единой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество дошкольного образования, успешную адаптацию к школе выпускников МКДОУ Задачи: -Создание в МКДОУ системы интегративного образования, обеспечивающей разностороннее (физическое, умственное) развитие детей, как основы их успешного обучения в школе. -Освоение и внедрение современных педагогических технологий воспитания и образования дошкольников (в том числе информационно-коммуникационных). - Создание (обновление) предметно-пространственной развивающей среды МКДОУ, способствующей достижению новых образовательных результатов в развитии индивидуальности каждого ребенка. -Поэтапное обновление образовательной программы МКДОУ в соответствии с ФГОС ДО и социальным заказом родителей. |
| Сроки и этапы реализации программы развития | Программа развития реализуется в период с 2016г. по 2020г. 1-й этап – 2015- 2016 гг. Организационно-мобилизационный: -диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и начало выполнения программы развития. 2-й этап – 2016-2018гг. Экспертно-поисковый: -апробация новшеств и преобразований - внедрение их в текущую работу МКДОУ. 3-й этап – 2018-2020 гг. Итогово - обобщающий: -подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по основным направлениям реализации программы развития. |
| Объёмы и источники финансирования программы развития | Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана финансово – хозяйственной деятельности МКДОУ. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы развития | Для МКДОУ – повышение конкурентоспособности. Для детей – получение качественного дошкольного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка; успешную адаптацию к школе выпускников. Для педагогического коллектива – повышение интереса к профессии и развитие профессиональной компетентности. Для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении в школу. Для социума – реализация системы социального партнерства. |
| Основные механизмы мониторинга реализации программы развития | Мероприятия по реализации программы развития (диагностические обследования) и мониторинг реализации программы развития (мероприятия по плану работы мониторинговой службы) являются основой годового плана работы МКДОУ. Информация о ходе реализации программы развития в целом и целевых проектов ежегодно представляется на педагогических советах и на официальном сайте МКДОУ в сети «Интернет». |
| Показатели социально-экономической эффективности программы развития | Содержание и технология обучения: -корректировка образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерной ООП; -разработка рабочих программ по образовательным областям; -разработка примерного календарно- тематического планирования; -индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности (введение в практику работы по формированию «портфолио» дошкольника, составление индивидуальных маршрутов развития воспитанников, дифференцированные планы); -приобретение программного обеспечения, компьютерной техники; -активное применение ИКТ в образовательной деятельности. Организационные основы образовательного процесса в МКДОУ: -создание (обновление) предметно-пространственной развивающей среды, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования; -повышение профессионального уровня педагогических кадров в вопросах использования в практике работы современных технологий дошкольного образования. |

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа развития

2.1.Данные о МКДОУ

Общие сведения об учреждении. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад "Улыбка» общеразвивающего вида функционирует с 2005 года .

МКДОУ размещено в типовом здании, имеет самостоятельный земельный участок, общей площадью __________;  высота 1м 60 см. По периметру здания МКДОУ имеется наружное электрическое освещение. Озеленение участка составляет 70% площади территории; вокруг здания высажены кустарники, деревья, цветы. Выделено  1групповая площадка ; участки оборудованы малыми архитектурными формами, песочницами.

МКДОУ расположено в центре села.

Проектная мощность МКДОУ – 25 детей.

Образовательную  деятельность осуществляет в соответствии с лицензией: серия РО № __________, регистрационный №________от___________года.

Учредителем МКДОУ является муниципальное образование МР

«Табасаранский район».

Социальные партнёры:

МОУ СОШ  с. Цанак

Руководитель МКДОУ: Салихова Рукеханум Сардаровна.

Юридический адрес МКДОУ: 368662, Республика Дагестан, Табасаранский район,

с. Цанак.

Структура управления. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий. Формами коллегиального управления МКДОУ (в соответствии с Уставом) являются Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет родителей, Попечительский совет, Первичная профсоюзная организация. Педагогический совет МКДОУ является органом коллегиального управления педагогической деятельностью МКДОУ.

Режим работы МКДОУ: пятидневная рабочая неделя с 7.30.  до16.30, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни; предпраздничные дни – в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Количество групп: 1группа полного дня пребывания.

Общее количество воспитанников – 25 детей в возрасте от 3 до 7 лет, из них 10 - девочки; 15 – мальчики; средняя посещаемость на одного ребенка составила 100%. В 2016-2017 учебном году в МКДОУ образовательная работа с детьми организуется по одной разновозрастной группе - 25 детей.

списочный состав детей на начало 2016-2017 учебного года - 25 детей;

Благодаря деятельности МКДОУ в рамках оздоровления детей по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество воспитанников 1группы здоровья.  За истекший год  зарегистрировано всего - случаев заболевания детей. Часто болеющие дети - отсутствуют. Пропущено по болезни за год -  детодней.

Продолжительность занятий: в соответствии с санитарными нормативами и правилами.

Используемые образовательные программы

| № | Основные направления развития | Комплексная программа | Парциальные программы, методики, технологии, методические пособия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Физическое развитие | 1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2. Региональная программа развития и воспитания дошкольников Дагестана «Дети гор» под редакцией Кондрашовой В.В. 3. Программа воспитания и развития детей в дошкольных учреждениях Дагестана «Родничок» оставители: научные сотрудники ДНИИП им. А.А.Тахо-Годи | Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа - М.: «Мозаика-Синтез», 2009 Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа - М.: «Мозаика-Синтез», 2009 Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа - М.: «Мозаика-Синтез», 2009 Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа - М.: «Мозаика-Синтез», 2010 "Быть здоровыми хотим" М.Ю.Картушина, 2004"Игры, которые лечат",А.С.Галанов -М: Сфера,2010 "Здоровьесберегающие технологии в ДОУ"- Л.В.Гаврючина Степаненкова Э.Я, Методика проведения подвижных игр для детей 2-7 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2009 Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет - М.: «Мозаика-Синтез», 2010 Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении Н.В.Ежова 2011 |
|  | Познавательное развитие |  | Формирование целостной картины мира Занятия по ознакомлению с окружающим миром О.В.Дыбина Мозаика-синтез 2010 Организация деятельности детей на прогулках Т.Г.Кобзева издательство «Учитель» 2012 ФЭМП "Математика в детском саду" В.П.Новикова, -М: Мозайка-Синтез, 2008 "Игровые занимательные задачи для дошкольников" З.А.Михайлова,-М:Просвещение, 1995 Конструирование "Занятия по конструированию из строительного материала", Л.В.Куцакова-М:,2011 "Конструирование и ручной труд в детском саду" Л.В.Куцакова. Программа и конспекты занятий, -М:, 2010 "Творим и мастерим. Ручной труд". Л.В.Куцакова Пособие для педагогов и родителей. -М: 2010 Занятия по ознакомлению с окружающим миром О.В.Дыбина Мозаика-синтез 2010 "Математика в детском саду" В.П.Новикова, -М: Мозайка-Синтез, 2008. "Игровые занимательные задачи для дошкольников" З.А.Михайлова,-М:Просвещение, 1995 |
|  | Речевое развитие |  | Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет.– М.: ТЦ Сфера, 2010 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.– М.: Мозаика-Синтез, 2008 «Коррекционное обучение и воспитание детей 5 летнего возраста с общим недоразвитием речи» - программа Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников. 1 книга от 1-4 лет. – М.: Издательство Астрель, 2010 Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников. 2 книга от 4-7 лет. – М.: Издательство Астрель, 2010 Гасанова Р.Х. «Дагестанский фольклор детям» |
|  | Социально – коммуникативное развитие |  | Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Развитие речи детей 3-7 лет.– М.: ТЦ Сфера, 2010 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.– М.: ТЦ Сфера, 2010 Буре С.Р. Социально-нравственное воспитание дошкольника. - М.: Мозаика Синтез, 2011 Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в д/саду.-М.:Просвещение 1967 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.– М.: Мозаика-Синтез, 2005 Занятия по конструированию из строительного материала" Л.В.Куцакова, -Мозаика-синтез 2008 Занятия по конструированию из строительного материала" Л.В.Куцакова, -Мозаика-синтез 2008 "Беседы с дошкольниками о профессиях" Т.В.Потапова,-М: Сфера, 2010 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 «Цветик – семицветик» - программа психолого – педагогических занятий для дошкольников Игровая деятельность Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников М.: Просвещение 1981г. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. –М.: Просвещение, 1988 Коссаковская Е.А. Игрушки в жизни ребенка. –М.: Просвещение, 1980 Краснощекова Н.В. сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1979 Руководство играми детей дошкольного возраста/под ред. М.А. Васильевой–М.: Просвещение, 1986 Нормы поведения и общения Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. - М.: Просвещение, 1984 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 Гендерная, семейная, гражданская принадлежность, патриотические чувства, принадлежность к мировому сообществу Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать... - М.: Скрипторий, 2009 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России.– М.: Скрипторий, 2010 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 Кондрыкинской Л.А. С чего начинается Родина. – М.: ТЦ Сфера, 2003 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.– М.: Мозаика Занятия по конструированию из строительного материала" Л.В.Куцакова, -Мозаика-синтез 2008 "Беседы с дошкольниками о профессиях" Т.В.Потапова,-М: Сфера, 2010.нтез, 2008 |
|  | Художественно – эстетическое развитие |  | Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая-подготовительная группы– М.: ТЦ Сфера, 2007 «Система занятий по ознакомлению детей с народно-прикладным искусством Дагестана»-Байрамбеков М.М. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и метод. рекомендации– М.: Мозаика-Синтез, 2009 Агабекова С.С. «Музыкальное воспитание» Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 Агабекова С.С.-«Ознакомление с народно-прикладным искусством Балхара» Ротт Зинаида. Музыкальные сценарии для детского сада. Песни, танцы– М.: Айрис-Пресс, 2009 Ротт Зинаида. Музыкальные сценарии для детского сада. Сценарии, песни, танцы– М.: Айрис-Пресс, 2009 |

Используемые педагогические технологии: проектная деятельность, информационные, коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии.

Система дополнительных образовательных услуг в МКДОУ является продолжением образовательного процесса и используется для мотивации детей к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности, направлена на развитие личности каждого ребенка. В МКДОУ реализуются дополнительные образовательные услуги для детей по следующим направлениям:

«Умелые ручки», «Кружок ИЗО», «Волшебные пальчики»);

«Хореография», «Театрализованная студия», «Ритмика»-для детей 4-8 лет

Система мониторинга качества образования. Мониторинг качества образования в МКДОУ осуществляется через диагностические обследования, которые проводятся согласно годового плана работы МКДОУ два раза в год: в сентябрь-октябрь, апрель-май. Информация о результатах мониторинга качества образования представляется на педагогических советах и на официальном сайте

МКДОУ в сети «Интернет».

Характеристика деятельности психологической, коррекционной служб МКДОУ.

Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса оказывает

деятельность психологической и коррекционной служб МКДОУ. В адаптацион-ный период, когда формируется новый детский коллектив, педагог помогает воспитателям выстраивать отношения с вновь прибывшими детьми и их родителями: совместно планируется индивидуальная работа с детьми; педагог-психолог дает рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе, участвует в организации и проведении различных праздничных мероприятий, принимает непосредственное участие в родительских собраниях.

Характеристика коррекционной работы МКДОУ.  Система коррекционно-развивающей работы в МКДОУ направлена на компенсацию недостатков в

развитии детей, восполнение пробелов предшествующего воспитания и обучения, преодоление негативных особенностей эмоционального и личностного развития, социальную адаптацию детей дошкольного возраста.

Психолого-педагогическая коррекция детей с нарушениями в развитии  включает

в себя следующие направления работы:

психологическая коррекция: развитие коммуникативных навыков, стимуляцию психической активности, формирование целенаправленного поведения, преодоление отрицательных форм поведения у ребенка;

педагогическая коррекция, которая включает в себя формирование активного взаимодействия с педагогом, формирование навыков самообслуживания, коррекцию речевого развития, формирование и развитие навыков изобразительной деятельности;

работа с семьей, которая включает в себя консультацию членов семьи, обучение родителей методам воспитания ребенка с отклонениями в развитии, организацию его режима дня, привитие навыков самообслуживания, подготовка к школе.

Характеристика педагогического коллектива МКДОУ

| № | Всего педагогических работников | Количество |  | Всего педагогических работников | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в том числе воспитателей |  |
| 2 | Уровень образования: |  |
|  | высшее | 4 |
|  | средне - профессиональное | - |
| 3 | Квалификация педагогов |  |
|  | высшая квалификационная категория |  |
|  | первая квалификационная категория | 1 |
|  | вторая квалификационная категория |  |
| 4 | Стаж работы по специальности: |  |
|  | от 10-20 лет | 1 |
|  | свыше 20 лет |  |
| 5 | Средний возраст педагогических работников: | года |
| 6 | Сведения о наградах: |  |
|  | Федеральные |  |
|  | Областные (региональные) |  |
|  | Районные (муниципальные) |  |

Опыт участия педагогов в инновационной деятельности. В 2013-2014г.г. осуществлялось внедрение инновационной образовательной программы Н.Е. Веракса «От рождения до школы». Основными направлениями для успешной

реализации программы на первом  этапе стали:

- методическое обеспечение образовательного процесса (приобретены учебно-методические и наглядные комплекты ко всем разделам программы);

- создание предметно-пространственной развивающей среды;

- включение национально-регионального компонента во все разделы программы (разработано перспективное планирование занятий по темам);

- использование принципов развивающего обучения.

В 2014году начата работа:

- по написанию основной образовательной программы МКДОУ;

- по разработке и реализации проектов в рамках инновационной деятельности.

Педагоги, прошедшие курсовую переподготовку, а также владеющие

компьютером на уровне пользователя, активно внедряют информационно-

коммуникативные технологии в образовательный процесс (интерактивные игры,

мультимедийное сопровождение занятий).

Материально-техническая база

- В МКДОУ функционирует 1 группа с игровой комнатой,

- отдельная спальня.

- В группе имеется методическая литература, наглядные материалы, раздаточный и дидактический материал; имеются адаптированные детским

потребностям уголки сюжетно-ролевой игры, конструирования, театрализованных игр, спортивные уголки, уголки природы и опытнической деятельности, уголки совместной и индивидуальной деятельности: ИЗО, аппликация, ручной труд, настольные игры, так же учебные центры (для проведения организованной деятельности).

- Оснащена новой игровой мебелью  группа.

- Имеется комната продуктивной деятельности.

Все помещения МКДОУ оборудованы пожарной сигнализацией.

Предметно-развивающая среда. Развивающая предметно-пространственная среда в МКДОУ  оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают необходимым требованиям безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную многофункциональную среду. Оборудование и оснащение групповых

зон позволяют детям заниматься играми и познавательной деятельностью.

Работа с родителями воспитанников (направления). Работу по воспитанию детей педагогический коллектив МКДОУ строит в тесном контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие ребёнка всегда будет оказывать не дошкольное учреждение, не школа, а прежде всего родители, семья.

Главная цель работы педагогов с семьёй - психолого-педагогическое просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских отношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный процесс: семинары, консультации, беседы, наглядно-демонстрационные материалы и т.д.

В МКДОУ работа с родителями воспитанников ведётся по следующим направлениям:

- формирование интереса к сотрудничеству с дошкольным учреждением;

- установление единых педагогических позиций и требований МКДОУ  и семьи к воспитанию детей.

2.2.Анализ итогов реализации предыдущей программы развития

Анализ условий организации педагогического процесса. Важными показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, являются условия его организации, анализ которых позволит наметить пути их совершенствования. Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры дошкольного учреждения. Повышение уровня квалификации педагогов обеспечивается их участием в методических объединениях, через курсы повышения квалификации, самообразование, развитие педагогического опыта.

Важной характеристикой МКДОУ  является морально-психологический климат в коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с благоприятным психологическим климатом, способствующим процессу решения стоящих перед коллективом задач. В МКДОУ  обеспечивается  психологический комфорт работникам, создаётся атмосфера  педагогического оптимизма и  ориентация  на успех через взаимопомощь, психологические тренинги.

С 2014 года педагогический коллектив МКДОУ работает по   «Основной образовательной программе дошкольного образования МКДОУ «ДС "Улыбка», включающий в себя базисные направления, предусмотренные современными требованиями дошкольного образования: физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально-личностное.

В соответствии с ООП МКДОУ была дополнена и переоборудована  предметно - пространственная развивающая среда в группах. В течение учебного года педагогический  коллектив накапливал и приобретал программный методический

и дидактический материал, что способствовало результативности в воспитательно-

образовательной деятельности педагогов с детьми.

Проблемное поле. В связи с внедрением в образовательный процесс ФГОС ДО и новых форм работы уровень квалификации педагогического персонала МКДОУ не позволяет получать максимально возможные образовательные результаты. Средний возраст педагогов составляет  года: люди, имеющие опыт работы и

«багаж» знаний, с трудом воспринимающие нововведения. Чтобы минимизи-ровать фактор риска, необходимо использовать современные методы обучения педагогов (мозговой штурм, проект, деловая игра, практикум, тренинг и др.).

Перспективы развития:

Повышение профессионального уровня педагогических кадров в вопросах использования  в практике работы современных технологий дошкольного

образования посредством:

- курсовых подготовок педагогов;

- участия педагогов в работе КМО;

- транслирование опыта работы через участие в конкурсах, публикаций на сайте МКДОУ, проектной деятельности;

- ведения портфолио педагога, как инструмента отслеживания уровня повышения профессионального мастерства и творческого роста.

Анализ воспитательно-образовательного процесса. Результатом успешной методической работы в МКДОУ можно считать следующие результаты:

Основные способы достижения результатов образовательного процесса. Результативность подготовки детей к продолжению образования в школе обеспечивается профессионализмом педагогов, внедрением современных образовательных технологий, работой по обновлению содержания образования.

Стремление к освоению инноваций позволяет педагогическому коллективу работать в соответствии с современными тенденциями в дошкольном образовании, что способствует профессиональному росту педагогов, выявлению и реализации творческого потенциала детей, развитию их  активности и самостоятельности.

Конкурентные преимущества МКДОУ, противоречия образовательного процесса и риски. К числу конкурентных преимуществ дошкольного учреждения следует отнести:

- авторитет МКДОУ в окружающем социуме и среди образовательных учреждений города;

- педагогический коллектив, мотивированный на работу в инновационном режиме;

- высокий уровень подготовленности к обучению в школе выпускников МКДОУ;

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, позволяющих выстраивать отношения сотрудничества и

партнерства педагогов с семей;

интеграцию основного обучения и коррекционно-развивающей работы.

Вместе с тем выявлены следующие противоречия, на разрешение которых направлена Программа развития учреждения. Это противоречия между:

- стандартной групповой системой обучения детей и индивидуальным уровнем усвоения материала каждым ребенком;

- ориентацией организации и содержания обучения и воспитания на воспроизведение готовых знаний, умений и навыков и реальными жизненными ситуациями, требующими принятия самостоятельных решений;

- организацией методической работы в МКДОУ, направленной на получение готовых знаний, и объективной необходимостью формирования умения у педагога самостоятельного поиска необходимой информации, способствующей росту профессионального мастерства;

- высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной подготовленностью педагогических кадров к работе в данных условиях.

Результаты воспитательно-образовательной деятельности за 2014-2015 учебный год.

| Разделы программы | Уровень освоения знаний детьми | Высокий | Средний | Низкий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Речевое развитие |  | 67% | 33% | - |
| Познавательное развитие |  | 57% | 43% | - |
| Физическое развитие |  | 67% | 33% | - |
| Художественно-эстетическое развитие |  | 60% | 40% | - |
| Социально-коммуникативное развитие |  | 83% | 17% | - |

Значительные улучшения показателей произошли  в уровне развития детей  в разделах: ознакомлении с окружающем миром, экологии, музыкальной, театрализованной, физкультурной, а также в уровне игровой деятельности.

Опираясь на результаты диагностики, можно утверждать, что программа в целом освоена с учетом возрастных требований. Дети больше работают по образцу, опытно-экспериментальная деятельность воспитателем  применяется на занятиях в недостаточном объёме.  Педагогическому коллективу также необходимо уделить внимание на занятия по художественному творчеству, конструированию,  и по формированию элементарных математических представлений.

Анализ результатов педагогической деятельности коллектива МКДОУ   показал, что её эффективность  во многом зависит от содержания, технологий и организации воспитательно-образовательного процесса.

Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства предлагает использование новых программ и технологий, которые предусматривают не просто усвоение нового содержания, а такую организацию познавательной деятельности детей, которая обеспечит им новые достижения и продвижения в развитии. При этом,   важное  значение  имеет соблюдение поэтапного обучения:

1-этап: первичное освоение знаний и умений;

2-этап: самостоятельное применение знаний и умений в специально организованных условиях;

3-этап: самостоятельное творческое применение детьми знаний и умений.

Динамика результативности обеспечивается внедрением в практику работы МКДОУ  нового содержания и организацией воспитания, обучения и развития личности детей через комплексный подход:

- профессиональную подготовку педагогов;

- педагогическое просвещение родителей;

- создание предметно-пространственной развивающей среды;

- интегрированный подход в организации воспитательно-образовательной деятельности.

Существенная динамика отмечена в изобразительной деятельности, в экологическом воспитании, развитии речевой деятельности, игровой деятельности.

С целью дальнейшего повышения результативности  педагогического процесса воспитания всесторонне развитой личности детей, необходимо:

- осуществлять социально-нравственное развитие детей через взаимоотношения с окружающим миром;

- совершенствовать интеллектуальное развитие детей через формирование познавательных интересов;

- уделять особое внимание развитию речи, игре, физической подготовленности;

- способствовать развитию экологической культуры.

Проблемное поле. Не смотря на то, что организация воспитательно-образовательного процесса, содержание и формы, используемые в нём, обеспечивают сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, готовность к следующему этапу их жизни – школьному, актуальной

остаётся задача повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса по достижению задач следующих направлений развития дошкольника: социально-нравственное развитие детей через взаимоотношения с окружающим миром; интеллектуальное развитие детей через формирование познавательных интересов; развитие речи, игра, физическая подготовленность; развитие экологической культуры.

Перспективы развития:

- дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы  МКДОУ;

- активизация внедрения новых педагогических технологий в воспитательно-образовательный процесс;

- совершенствование содержания и форм взаимодействия в образовательном процессе МКДОУ и семьи, МКДОУ и учреждений социума.

Анализ материально-технического обеспечения МКДОУ. Материально-техническое обеспечение МКДОУ  позволяет решать воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-пространственной развивающей среды позволяет    осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников.

Групповые помещения, расположение мебели, устройство игровых зон обеспечивают детям свободный доступ к игрушкам и учебным пособиям. В группах для всестороннего развития детей в достаточном количестве имеется игровой материал.

Оборудованы предметные и  игровые зоны: семья, магазин, конструирование, уголок правил дорожного движения, уединения,  познания, художественного творчества, сенсорики, театрализованный уголок, уголок природы, настроения, дежурства.

Для создания музыкального фона в группах при проведении различных режимных моментов и праздничных мероприятий  используется магнитофон.

Для самостоятельной игровой деятельности детей подобран соответствующий игровой  материал: куклы, коляски, машинки, мячи, конструкторы и др.

Для полноценного физического воспитания и развития детей в группе имеются: мячи, скакалки, массажные дорожки, кегли др.

Организация групповых комнат детей раннего возраста приближена к домашней обстановке, что способствует эмоциональному благополучию детей их быстрейшей адаптации при поступлении в дошкольное учреждение.

В группе  игровое оборудование расположено по тематическому принципу для того, чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по душе. В распоряжении детей имеются различные дидактические игры по различным видам деятельности.

Для развития конструктивной деятельности дошкольников в группах имеются наборы крупного и мелкого строительного материала,  различные виды конструкторов.

Педагогами и родителями  заготавливается природный и бросовый материал для художественного конструирования.

Для развития у детей естественнонаучных представлений в группах оборудованы соответствующие зоны: «Познание», «Уголок песка с водой» и др. Воспитателями эстетично оборудованы уголки природы, в  которых представлены: календари природы, стенды «Времена года», альбомы по сезонам,  различные виды комнатных растений, за которыми под руководством воспитателей ухаживают дети.

В МКДОУ  созданы условия по формированию элементарных математических представлений. Занятия строятся в игровой форме. В достаточном количестве  имеется демонстративный и раздаточный материал.

Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего возраста. На занятиях детей знакомят с родным краем. В группах имеются флаг, герб Российской Федерации, Республики Дагестан , г. Махачкалы, Табасаранского района.

В МКДОУ  имеются технические средства обучения: компьютеры,  принтеры.

На  игровых  участках созданы необходимые условия для физического развития детей, они оснащены спортивным оборудованием: лестницами, качелями, горками, песочницами.

Методический кабинет  укомплектован методической литературой по всем направлениям работы МКДОУ. За последний год приобретено много методической  и  познавательной литературы в помощь воспитателю.

На прогулках дети под руководством воспитателей ухаживают за посадками культурных растений. В целом, условия, созданные  в детском саду, способствуют воспитанию у детей эстетического вкуса и направлены  на то, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя комфортно и защищёно.

Благодаря усилиям коллектива в МКДОУ  создана база дидактических  игр и методической литературы. Программно-методическое обеспечение педагогического  процесса направлено на выполнение  Федеральных  государственных образовательных  стандартов дошкольного образования, что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение социального заказа.

Проблемное поле. Содержание предметно - пространственной развивающей среды в группах требуется привести в состояние, отвечающей потребностям современных детей: зоны развития детей оснащены не в достаточном объёме, при котором достигался бы развивающий эффект; причина - в далеко недостаточном объёме (с учётом федеральных требований) оснащённой материальной базе МКДОУ.

Перспективы развития. Создание предметно-пространственной  развивающей среды, способствующей реализации нового содержания  дошкольного образования, достижению новых образовательных результатов МКДОУ: оборудование групповых помещений развивающими пособиями, сюжетными игрушками, играми развивающей направленности в соответствии с требованиями ФГОС ДО, пополнение  программно-методического,  дидактического  и диагностического сопровождения  образовательной программы в том числе с участием родительской общественности.

Анализ работы по охране и укреплению здоровья воспитанников МКДОУ.  Одной  из задач деятельности МКДОУ является охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение физического развития, воспитания потребности в здоровом образе  жизни. Педагоги в течение всего года ежедневно проводят закаливающие процедуры, утреннюю гимнастику; регулярно проводятся дни здоровья, спортивно-развлекательные мероприятия. Кроме этого дети с хроническими заболеваниями находятся под наблюдением  медицинских  работников. Проводится санитарно-просветительская работа с родителями.

В течение учебного года проводилась работа по укреплению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом их индивидуальных особенностей.

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям:

- соблюдение режима дня;

- учет гигиенических требований;

- утренняя гимнастика;

- воздушно-оздоровительная гимнастика после сна;

- отработка двигательного режима в группе и на прогулке;

- закаливающие мероприятия.

Разработанный комплекс мероприятий по оздоровлению педагоги успешно применяли в течение года: уровень физического развития детей стал значительно выше, снизился %  заболеваемости.

Показатели

|  | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Заболеваемость, детодни на 1 ребенка | дней пропущено по болезни; | дней пропущено по болезни; 4 дня на одного ребенка в среднем. |
| Всего случаев заболевания |  |  |
| Простудные заболевания |  | случаев |
| Хронические заболевания |  | ребенок |

Проблемное поле. Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но, так как задача по укреплению здоровья детей и снижение заболеваемости  остается  для МКДОУ первоочередной, необходимо выработать эффективную, позволяющую спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость, систему здоровьесбережения.

Перспективы развития. Создание условий для оптимизации деятельности по сохранению и укреплению здоровья  детей в МКДОУ, пропаганде ЗОЖ среди воспитанников и их родителей (законных представителей); разработка системы мероприятий, направленных на укрепление здоровья, снижение заболеваемости воспитанников (Программа «Зеленый огонек здоровья»); осуществление взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса.

Анализ взаимодействия с семьями воспитанников

Социальный статус семей воспитанников МКДОУ на 01.09.2015г.

| Мониторинг социума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год |  | Типы семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Социальное положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | полные |  | неполн. |  | Число семей где одна мать |  | Число семей где один отец |  | Число семей – дети под опекой |  | Многодетные семьи |  | Малообеспеченные семьи |  | Число детей с родителями -инвалидами |  |  | Дети-инвалиды |  |  | Не работает мать |  |  | Не работает отец |  | Не работают оба родителя |  |
| 2012-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015-2016 |  | 20 |  | 5 |  | 5 |  | - |  | - |  | 9 |  | 7 |  | 20 |  |  | - |  |  | 16 |  |  | 21 |  | 12 |  |

| Полные семьи (20чел) | Многодетные семьи (9чел) | Неполные семьи (5чел) |
| --- | --- | --- |

С 2012 года приоритетным направлением в деятельности МКДОУ является организация взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего в семье, которая является основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи коллектив МКДОУ видит в поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества.

Проблемное поле. Неоднородный контингент родителей(законных представителей), имеющий различные цели и ценности.Наличие в МКДОУ родителей (законных представителей) с потребительским отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением  к участию в интерактивных мероприятиях, в управлении  дошкольного учреждения.

Перспективы развития. Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально ориентированных) с родителями (законными представителями) детей, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением (приоритетным), современные технологии (интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении МКДОУ и др.).

3.Основные цели и задачи программы развития, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели, система контроля выполнения программы развития

3.1.Цели и задачи программы развития. Целью программы развития МКДОУ  на период до 2020 года является создание единой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество дошкольного образования, успешную адаптацию к школе выпускников МКДОУ.

Основными задачами развития МКДОУ выступают:

- создание в МКДОУ системы интегративного образования, обеспечивающей разностороннее (физическое, умственное) развитие детей, как основы их успешного обучения в школе;

- освоение и внедрение современных педагогических технологий воспитания и образования дошкольников (в том числе информационно-коммуникационных);

- создание (обновление) предметно-пространственной развивающей среды МКДОУ, способствующей достижению новых образовательных результатов в развитии индивидуальности каждого ребенка;

- поэтапное обновление образовательной программы МКДОУ в соответствии с ФГОС ДО и социальным заказом родителей.

3.2.Сроки и этапы реализации программы. Программа реализуется в период  с 2016г. по 2021г.

I этап – 2016-2017 гг. - Организационно-мобилизационный:

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и начало выполнения Программы.

II этап – 2017-2019гг. - Экспертно-поисковый:

- апробация новшеств и преобразований - внедрение их в текущую работу дошкольного учреждения.

III этап – 2019-2021 гг. - Итогово-обобщающий:

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по основным направлениям реализации Программы.

3.3.Целевые индикаторы и показатели:

- для дошкольного учреждения – повышение конкурентоспособности;

- для детей – получение полноценного качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка;

- для педагогического коллектива – повышение  интереса к профессии и развитие профессиональной компетентности;

- для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении в школу;

- для социума – реализация системы социального партнерства.

Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить воспитательно-образовательное пространство МКДОУ в благоприятную среду для развития индивидуальности каждого ребенка.

3.4.Система контроля выполнения программы развития

План работы и циклограмма деятельности службы мониторинга МКДОУ.

4. Концепция и механизм реализации программы развития

Программы развития направлена на инновационный характер преобразований в деятельности МКДОУ, что означает исследовательский подход к достигнутым результатам; направлена на преобразования в соответствии с потребностями современного общества в максимальном развитии способностей ребёнка, сохранение позитивных достижений МКДОУ, внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющая детям успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и МКДОУ.

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции:

- коммуникативная– умение общаться с целью быть понятым;

- социальная– умение жить и заниматься делом вместе с другими детьми, близкими;

- информационная– владение умением систематизировать информацию, работать с разными видами информации;

- продуктивная– умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки);

- нравственная– готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым нормам и правилам;

- физическая– готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.

Ценность качества образовательного процесса для МКДОУ   напрямую связано с ценностью ребёнка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями детей означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны -  профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в воспитательно- образовательном процессе и в системе дополнительного  образования.

Исходя из вышесказанного,  концептуальными направлениями развития деятельности МКДОУ являются:

- качество образования;

- зеленый огонёк здоровья;

- сотрудничество с семьями воспитанников;

- социальное партнерство.

Стратегия развития МКДОУ определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие МКДОУ. Эти направления описаны  в целевых программах, обеспечивающих участие в реализации программы развития коллектива МКДОУ, родителей воспитанников, социума: «Качество образования», «Зеленый огонек здоровья», «Сотрудничество с семьями воспитанников», «Социальное партнерство». Программы  взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы развития

| Целевая программа | Направление развития | Период реализации, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержательные характеристики | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап |
| 1.«Качество образования» | Создание условий и содержания образовательного процесса: - повышение профессионального мастерства педагогов, обучение молодых специалистов, участие педагогов в конкурсном движении; - внедрение новых педагогических технологий: проектной деятельности; организация работы творческих групп на основе исследовательского подхода;-внедрение инновационной программы нового поколения Н.Е. Веракса «От рождения до школы»; - внедрение информационных технологий в образовательный и управленческий процесс; - укрепление материально-технической базы МКДОУ. | * | * | * |
| 2.«Зеленый огонек здоровья» | Расширение спектра предоставляемых оздоровительных услуг, валеологическое образование семьи. | * | * | * |
| 3.«Сотрудничество с семьями воспитанников» | Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс МКДОУ : - формирование интереса к сотрудничеству с дошкольным учреждением; - повышение психолого – педагогической культуры в вопросах воспитания детей; - установление единых педагогических позиций и требований МКДОУ и семьи к воспитанию детей; - повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями воспитанников. | * | * | * |
| 4.«Социальное партнерство» | Расширение связей МКДОУ с МОУ СОШ иными организациями. | * | * | * |

6.Приложения

6.1.Целевая программа:  «Качество образования»

Проблема:

- Наличие противоречий между содержанием современного педагогического образования, требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровнем профессиональной компетентности педагога.

- Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов.

Цель:

- Совершенствование образовательной деятельности  МКДОУ через овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие  ребенка- дошкольника.

- Соответствие уровня и качества подготовки выпускников  МКДОУ требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Задачи:

- Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное  и доступное образование.

- Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС ДО и социальным заказом родителей.

- Обновление предметно-пространственной развивающей среды МКДОУ, способствующей реализации нового содержания  и достижению новых образовательных результатов.

- Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс.

План действий по реализации программы «Качество образования»

| Направления работы | Система мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительный этап (2016 год) |  |  |  |
| 1.Совершенствование образовательной программы (в соответствии с ФГОС ДО) | Организация работы творческой группы по корректировке ООП | 2016-2017 | Заведующая Зам. завед. |
| 2.Приведение в соответствие с современными требованиями нормативно-правового, материально-технического, финансового, кадрового, мотивационного компонентов ресурсного обеспечения образовательной деятельности | -Разработка и корректировка локальных актов, обеспечивающих реализацию программы развития; -разработка проекта обновления учебно-материальной базы образовательной деятельности (создание творческой группы); -составление (корректировка) плана графика курсовой подготовки педагогов на 2014-2019 гг. | Постоянно 2016 2016 | Заведующая Зам. завед. |
| 3.Совершенствование системы планирования (календарного, перспективного в соответствии с реализуемой ООП, разработка рабочих программ педагога) | -Комплекс методических мероприятий для педагогов по организации планирования образовательной деятельности; -сбор необходимой информации. | 2016 (согласно годового плана) | Заведующая Зам. завед. |
| 4. - Ориентация педагогов на приоритет самостоятельной деятельности ребенка, использование инновационных программ и технологий. - Разработка методического сопровождения по внедрению проектной деятельности и интегрированного подхода к организации образовательного процесса. | -Разработка комплекта методических материалов: - «Проектная деятельность», - «Проектная деятельность дошкольников», - «Портфолио дошкольника», - «Портфолио педагога»; -консультации и итоговые педсоветы, направленные на умение работать с проектами; -разработка и уточнение методических рекомендаций по планированию и проведению интегрированных занятий. | 2016 | Заведующая Зам. завед. |
| 5.Создание условий для расширения возможностей использования ИКТ в обр. процессе, управлении МКДОУ и повышении качества образовательной деятельности. | -Повышение квалификации педагогов; -сбор необходимой информации (работа службы мониторинга). | 2015-2016 | Заведующая Зам. завед. |
| Развивающий (обновленческий) этап (2015-2017 годы) |  |  |  |
| 1.Новый качественный уровень образовательной программы учреждения, обеспечивающий обновленную модель образовательного пространства МКДОУ. | -Корректировка образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерной ООП; -формирование модели режима дня, недели, года с учетом обновленной модели образовательного пространства; -разработка рабочих программ по образовательным областям; -разработка примерного календарно- тематического планирования. | 2016-2017 | Заведующая Зам. завед. |
| 2.Совершенствование образовательной деятельности через овладение современными технологиями, обеспечивающими целостное развитие ребенка. | -Использование в образовательной деятельности современных развивающих технологий (изучение, внедрение, реализация в соответствии с индивидуальными планами педагогов); -индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности (введение в практику работы по формированию «портфолио» дошкольника, составление индивидуальных маршрутов развития воспитанников, дифференцированные планы); -выявление и формирование приоритетного направления воспитательной работы в группах. | 2016-2021 | Заведующая Зам. завед. |
| 3.Обновление предметно-пространственной развивающей среды, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования, достижению новых образовательных результатов МКДОУ | -Оборудование групповых помещений развивающими пособиями, сюжетными игрушками, играми развивающей направленности; -пополнение программно-методического, дидактического и диагностического сопровождения образовательной программы. | Постоянно по мере финансирования | Заведующая Зам. завед. |
| 4.Повышение эффективности обучения, формирование целостности восприятия изучаемого материала за счет применения ИКТ в образовательной деятельности. | -Приобретение программного обеспечения, компьютерной техники; -активное применение ИКТ в образовательной деятельности. | По мере финансирования | Заведующая Зам. завед. |
| 5.Повышение профессионального уровня педагогических кадров в вопросах использования в практике работы современных технологий дошкольного образования. | -Курсовая подготовка педагогов; -участие в работе МО; -транслирование опыта работы через участие в конкурсах, публикацию на сайте МКДОУ, проектную деятельность; -ведение портфолио педагога, как инструмента отслеживания уровня повышения профессионального мастерства и творческого роста. | Постоянно | Заведующая Зам. завед. |
| Аналитико - информационный этап (2020 год) |  |  |  |
| 1.Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей новое качество образования. | -Отслеживание эффективности внедрения в практику работы современных педагогических технологий (система контроля; -мониторинг детского развития и освоения образовательных программ; мониторинг удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг); -анализ эффективности внедрения в учреждении новой системы планирования, внесение необходимых корректив в планы образовательной деятельности; -мониторинг эффективности внедрения индивидуальных и дифференцированных маршрутов и программ; -анализ реализации проекта обновления учебно-материальной базы образовательной деятельности. | В течение всего отчетного периода 2018-2021 | Заведующая Зам. завед. |
| 2. - Персонифицированный учет деятельности педагогических кадров. - Внедрение, совершенствование и распространение перспективного опыта. | -Мониторинг актуального состояния кадровой обстановки в МКДОУ (программа мониторинга, статистические данные); -демонстрация портфолио педагогов; -обобщение и трансляция педагогического опыта интеграции образовательных областей, организации самостоятельной и совместной образовательной деятельности детей и педагогов (публикации, в т.ч. на сайте МКДОУ). | Ежегодно К 2018 г. В течение всего отчетного периода | Заведующая Зам. завед. |
| 3.Определение новых направлений развития | -Проведение проблемно-ориентированного анализа деятельности МКДОУ по реализации Программы развития; -публикация результатов и итогового заключения о реализации Программы развития (открытый информационно-аналитический доклад, сайт МКДОУ) | 2021 г. | Заведующая Зам. завед. |

Прогнозируемый результат:

- Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями общества и социальным заказом родителей.

- Повышение качества образовательной деятельности МКДОУ.

6.2.Целевая программа: «Зеленый огонек здоровья»

Проблема:

- Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в МКДОУ.

- Средний уровень знаний и практических умений педагогов и родителей в области оздоровления ребенка и обеспечения его физического развития.

Цель:

Совершенствование здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей среды в МКДОУ.

Задачи:

- Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей дошкольного возраста.

- Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в МКДОУ.

- Повысить  педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов  по организации двигательной деятельности детей.

- Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию здорового и физически развитого ребенка.

План действий по реализации программы«Зеленый огонек здоровья»

| Направления работы | Система мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительный этап (2016год) |  |  |  |
| 1.Создание условий для оптимизации деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей в дошкольном учреждении, пропаганде ЗОЖ среди воспитанников их родителей | Разработка системы мероприятий, направленных на укрепление здоровья, снижение заболеваемости воспитанников (Программа «Зеленый огонек здоровья») | 2016 | Заведующая Зам. завед. |
| Развивающий (обновленческий) этап (2016-2018 годы) |  |  |  |
| 1.Реализация системы мероприятий, направленных на укрепление здоровья, снижения заболеваемости воспитанников | -Интеграция здоровьесберегающих технологий в образовательные области (интегрирование их в различные виды самостоятельной детской деятельности и совместной деятельности с педагогами); -использование разнообразных форм организации двигательной активности детей. | Постоянно | Заведующая Зам. завед. |
| 2.Укрепление материально-технической базы дошкольного учреждения, совершенствование предметно-пространственной развивающей среды всех помещений МКДОУ с позиции здоровьесбережения. | -Приведение в соответствие с требованиями СанПиН и пожарной безопасности территории, здания, помещений и коммуникационных систем учреждения: - декоративный ремонт внутренних помещений МКДОУ, - покупка технологического оборудования; -ремонт игровых площадок; -приобретение спортивного и игрового оборудования для прогулочных участков; -частичная замена кухонной и столовой посуды; -приобретение мебели для групповых комнат (стеллажи для игрушек, раздевальные шкафы, взрослые стулья, шкафы для посуды, кровати, полотенечники и т.д.); -оснащение предметно-пространственной развивающей среды современным игровым оборудованием, дидактическими пособиями, отвечающими необходимым санитарно-гигиеническим требованиям и задачам, реализуемой ООП; -приобретение детского спортивного оборудования для физкультурного зала; -приобретение мультимедийной установки, компьютеров. | Постоянно по мере финансирования | Заведующая |
| 3.Повышение профессионального уровня всех категорий работников по вопросам охраны жизни и здоровья детей. | Постоянно действующий семинар: «Здоровьесберегающие технологии, их применение в рамках ФГОС ДО». | В течение всего отчетного периода | Заведующая Зам. завед. |
| 4.Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагогов по организации двигательной деятельности детей. | Комплекс методических мероприятий (КМО, семинары-практикумы, открытые занятия и пр.) по организации двигательной деятельности детей и занятий по физической культуре. | В течение всего отчетного периода | Заведующая Зам. завед. |
| 5.Пропаганда среди семей воспитанников активной позиции по отношению к спорту и физическому воспитанию. | -Совместные спортивные мероприятия (праздники, походы, экскурсии и пр.); -организация консультативной помощи (на родительских собраниях, наглядная информация, фоторепортажи с различных мероприятий и пр.); -пополнение материалами страницы "Здоровые дети – в здоровой семье" на сайте МКДОУ. | В течение всего отчетного периода | Заведующая Зам. завед. |
| Аналитико - информационный этап (2019 год) |  |  |  |
| 1.Комплексная оценка эффективности здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности МКДОУ. | Анализ эффективности мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей в воспитании здорового и физически развитого ребенка (Публикация ежегодного публичного доклада заведующей на сайте МКДОУ). | 2019 | Заведующая Зам. завед. |
| 2.Транслирование опыта работы дошкольного учреждения в вопросах приобщения детей и взрослых к культуре здоровья | -Проектная деятельность; -публикации о мероприятиях на сайте МКДОУ. | В течение всего отчетного периода | Заведующая Зам. завед. |
| 3.Анализ эффективности работы по укреплению материально-технической базы дошкольного учреждения, совершенствованию предметно-пространственной развивающей среды всех помещений МКДОУ с позиции здоровьесбережения. | Осуществление программы производственного контроля. | Апрель-май 2019 | Заведующая |

Прогнозируемый результат:

- создание безопасных условий для  жизни и здоровья участников образовательного процесса;

- оснащение предметно-пространственной развивающей среды МКДОУ оборудованием для развития двигательных навыков при проведении занятий по физической культуре;

- формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье;

- повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах здоровьесбережения и практических навыков  в организации двигательной деятельности дошкольников.

6.3.Целевая программа:«Сотрудничество с семьями воспитанников»

Проблема:

- содержание родительских собраний, консультаций недостаточно дифференцированно;

- при взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются возможности и условия конкретных семей, их интересы;

- не все родители вовлечены в работу МКДОУ.

Цель:

- Партнерство педагогов и родителей в деятельности МКДОУ, в основу которого заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно-деятельный подход.

Задачи:

- Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого круга родителей, использование в работе дошкольного учреждения положительного опыта семейного воспитания.

- Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного возраста.

- Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области сотрудничества с семьей.

- Изменение позиции родителей по отношению к деятельности  дошкольного учреждения.

- Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле деятельности  МКДОУ.

План действий по реализации программы «Сотрудничество с семьями воспитанников»

| Направления работы | Система мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительный этап (2016 год) |  |  |  |
| 1.Оценка состояния работы с родителями и с заинтересованным населением (родители, имеющие детей дошкольного возраста, представители учреждений образования и здравоохранения). | -Мониторинговые исследования степени удовлетворенности заинтересованного населения качеством образовательных услуг, предоставляемых МКДОУ; -система контрольных мероприятий (внутриучрежденческий контроль). | 2016 | Заведующая Зам. завед. |
| 2.Создание условий для совершенствования системы взаимодействия с родителями. | -Совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с действующим законодательством; -разработка совместных планов, проектов. | 2016 | Заведующая Зам. завед. |
| Развивающий (обновленческий) этап (2017-2019 годы) |  |  |  |
| 1.Развитие разнообразных, эмоционально-насыщенных способов вовлечения родителей в жизнь дошкольного учреждения. | -Разработка и реализация совместных планов, проектов; -внедрение активных форм работы с семьей (мастер – классы, круглые столы, семинары-практикумы, консультации); -проведение общих и групповых родительских собраний по актуальным вопросам воспитания и образования детей; -организация совместных мероприятий : праздники и досуги, дни здоровья, выставки – конкурсы и пр.; -оформление информационных стендов для родителей в группах и внесение на сайт образовательного учреждения информационного материала на актуальные темы. | 2016-2019 | Заведующая Зам. завед. |
| 2.Транслирование передового опыта семейного воспитания. | -Выступления на родительских собраниях; -круглые столы; -публикации на информационных стендах и сайте МКДОУ. | 2016-2019 | Заведующая Зам. завед. |
| 3.Привлечение родительской общественности к реализации Программы развития и усиление роли родителей при решении вопросов обеспечения образовательного процесса. | -Родительский комитет МКДОУ; -групповые родительские комитеты. | Постоянно | Заведующая |
| 4.Создание презентивного имиджа МКДОУ (рекламная деятельность). | -Обновление стендов по информированию родителей о деятельности МКДОУ; -дни открытых дверей (экскурсия по дошкольному учреждению; просмотр открытых занятий; досугов); -поддержка сайта МКДОУ. | Постоянно | Заведующая Зам. завед. |
| Аналитико - информационный этап (2021 год) |  |  |  |
| 1.Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели взаимодействия с родителями. | -Анализ реализации совместных планов, программы (в ежегодном публичном докладе руководителя) -внесение необходимых корректив. | Ежегодно | Заведующая Зам. завед. |
| 2.Мониторинг престижности дошкольного образовательного учреждения среди родителей с детьми дошкольного возраста. | Мониторинговые исследования степени удовлетворенности заинтересованного населения качеством образовательных услуг, предоставляемых МКДОУ (анкетирование, опросы на сайте МКДОУ). | 2021 | Заведующая Зам. завед. |
| 3.Поддерживание положительного имиджа дошкольного учреждения, обеспечение возможности для транслирования передового педагогического опыта сотрудников МКДОУ. | -Обобщение перспективного педагогического опыта по взаимодействию с семьями воспитанников; -транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне. | 2019-2021 | Заведующая Зам. завед. |

Прогнозируемый результат:

Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс МКДОУ :

- сформированность интереса к сотрудничеству с дошкольным учреждением;

- повышение психолого – педагогической  культуры в вопросах воспитания детей;

- установление единых педагогических позиций и требований МКДОУ  и семьи к воспитанию детей;

- повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями воспитанников.

6.4. Целевая программа: «Социальное партнерство»

Проблема:

При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных и политических условий, современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства.

Цель:

Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего  поколения.

Задачи:

1. Найти формы эффективного взаимодействия МКДОУ «ДС "Улыбка» с социальными партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного воспитания, коррекции психологического развития воспитанников.

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень педагогических работников.

3. Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального партнера.

План действий по реализации программы «Социальное партнерство»

| Направления работы | Система мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительный этап (2016 год) |  |  |  |
| 1.Оценка возможностей МКДОУ по сотрудничеству с социумом. | Мониторинговые исследования степени заинтересованности учреждений в сотрудничестве с МКДОУ. | 2016 | Заведующая Зам. завед. |
| 2.Создание условий для взаимодействия с социумом. | -Заключение договоров в соответствии с действующим законодательством; -разработка совместных планов работы, проектов. | 2016 | Заведующая Зам. завед. |
| Развивающий (обновленческий) этап (2017-2019 годы) |  |  |  |
| 1.Развитие разнообразных способов взаимодействия МКДОУ с учреждениями | -Разработка и реализация совместных планов, проектов; -внедрение активных форм работы с учреждениями ( мастер – классы, круглые столы, семинары-практикумы, консультации); -организация совместных мероприятий : КВНы, викторины, праздники и досуги, дни здоровья, выставки –конкурсы и пр.; -оформление информационных стендов по взаимодействию с учреждениями и публикации на сайте МКДОУ информационного материала на темы совместных мероприятий. | 2017-2021 | Заведующая Зам. завед. |
| 2.Привлечение учреждений социума к реализации Программы развития и ООП МКДОУ. | -Годовой план МКДОУ; -план работы творческих групп. | Постоянно | Заведующая |
| 3.Создание презентивного имиджа МКДОУ (рекламная деятельность). | -Обновление информационных стендов по взаимодействию с социумом; -поддержка сайта МКДОУ публикациями на темы взаимодействия с социумом. | Постоянно | Заведующая Зам. завед. |
| Аналитико - информационный этап (2018 год) |  |  |  |
| 1.Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели взаимодействия с социумом. | -Анализ реализации совместных планов, программы (в ежегодном публичном докладе руководителя); -Внесение корректив. | Ежегодно | Заведующая Зам. завед. |
| 2.Мониторинг эффективности взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами. | Мониторинговые исследования степени реализации совместных планов, проектов(проблемный анализ). | 2020 | Заведующая Зам. завед. |
| 3.Поддерживание положительного имиджа дошкольного учреждения, обеспечение возможности для транслирования опыта взаимодействия с социальными партнерами на разном уровне. | -Обобщение опыта по взаимодействию с социальными партнерами; -транслирование положительного опыта взаимодействия с социальными партнерами на разном уровне. | 2019-2021 | Заведующая Зам. завед. |

Прогнозируемый результат:

| № | Социальный партнер | Мероприятия | Ожидаемый продукт деятельности | Социальный эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ | Экскурсии, совместные праздники, посещение школьных постановок, выставок. Профессиональные круглые столы. | Преемственность в образовании. Практические наработки в ходе наблюдений непосредственной деятельности: учитель-воспитатель-воспитанник (ученик). | Создание благоприятных условий для адаптации детей к школе, воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального, физического и личностного развития. |
| 2 | ФАП |  |  |  |